## Plano
Fase | Ações | Responsável | Prazo | Status | Observações
Semana 1 | Conferir as 9 versões derivadas das logos, confirmar dados oficiais (razão social, CNPJ, contatos) e o símbolo das horizontais da Solutions. | [a preencher] | [a preencher] | a fazer
Semanas 2 a 4 | Aplicar a marca nos perfis, na assinatura de e-mail e nos modelos de apresentação; publicar o manual no endereço definitivo. | [a preencher] | [a preencher] | a fazer
Mês 2 | Cartões de visita, papelaria e materiais de evento; site institucional com as 4 marcas (etapa separada). | [a preencher] | [a preencher] | a fazer
Mês 3 | Revisar o manual com o que a estratégia validada e o uso real mostrarem. | [a preencher] | [a preencher] | a fazer

## Papéis (RACI)
Atividade | Faz (R) | Aprova (A) | Consultado (C) | Informado (I)
Nova peça de comunicação | Designer | Direção da Oceanos | Responsável da frente | Equipe
Mudança no manual | Designer | Direção da Oceanos | Responsáveis das 4 frentes | Fornecedores
Texto jurídico, aduaneiro ou de preço | Responsável da frente | Direção da Oceanos | Advogado | Equipe
Produção gráfica | Fornecedor | Designer | Direção da Oceanos | —

## Treinamento
Para quem | O quê
Equipe das frentes | 20 minutos: qual versão do logo usar em cada fundo, assinatura de e-mail e modelos de apresentação.
Quem escreve para a marca | Voz e tom, descrições prontas e os cuidados com textos jurídicos e aduaneiros.
Fornecedores | Link do manual, mais usados e tabela de produção gráfica.

## Direitos
Item | Situação
Logotipos e símbolos | Arquivos entregues pelo Kadu; titularidade e cessão de direitos a formalizar
Versões derivadas (9) | Geradas a partir dos originais, aguardando conferência; não substituem os originais
Fontes | Nico Moji e Outfit, SIL Open Font License 1.1
Ícones, carta náutica e ilustrações | Desenho próprio para o ecossistema
Animações e som | Criados a partir dos logos para este manual; o som é esboço
Fotografias | Ainda não existem; o ensaio precisa de autorização de imagem